РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

###  ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2023 31

сл. Дегтево

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 20.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения», Администрация Дегтевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

## Глава Администрации

## Дегтевского сельского поселения О.В.Опенченко

Приложение

к распоряжению

Администрации

Дегтевского сельского поселения

от 27.02.2023 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

(далее – Отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.10.2018 № 47, Администрацией Дегтевского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения от 18.01.2022 № 9.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 4 345,5 тыс. рублей, или 97,8 процента от планового показателя.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению положительных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено.

 В 2022 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Дегтевским СДК».

 Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Дегтевского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Дегтевского сельского поселения в онлайн формате. В 2022 году проведено 191 мероприятие, которые посетили 51656 человек, в том числе онлайн просмотры.

 В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. В 2022 году на базе МБУК «Дегтевский СДК» действовали 3 клубных формирований самодеятельного народного творчества по разным направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные и прочие) с числом участников – 67человек.

 МБУК «Дегтевский СДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.

 В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Дегтевский СДК» за 2022 год составила 35 569,3 рублей.

Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

 Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

 В рамках мероприятия выполняется капитальный ремонт здания МБУК «Дегтевский СДК» по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, сл. Дегтево, ул. Российская, 34», срок выполнения работ до 01.12.2020 г. По настоящее время работы не окончены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Фактором негативно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является нарушение сроков выполнения работ по договору №03583004320190000050001-4 на капитальный ремонт здания МБУК «Дегтевский СДК» по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, сл. Дегтево, ул. Российская,34 от 23.04.2019 г.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 4 445,7 тыс. рублей.

Вся сумма 4 445,7 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило
4 345,5 тыс. рублей или 97,8 процента.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» по подпрограмме 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы, исполнено не в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения по показателю 1.1. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» и показателю 2.1. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Дегтевскому сельского поселения» соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,93.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,93, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,82. Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Директор МБУК «Дегтевский СДК» Глухова И.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | X | X | X | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Развитие культурно - досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Директор МБУК «Дегтевский СДК» Глухова И.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | В 2022 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Дегтевским СДК». Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Дегтевского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Дегтевского сельского поселения в онлайн формате. В 2022 году проведено 191 мероприятие, которые посетили 51656 человек, в том числе онлайн просмотры. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. В 2022 году на базе МБУК «Дегтевский СДК» действовали 3 клубных формирований самодеятельного народного творчества по разным направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные и прочие) с числом участников – 67 человек. МБУК «Дегтевский СДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках. В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Дегтевский СДК» за 2022 год составила 35 569,3 рублей. Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |  |
| 3. | Контрольное событие программыФормирование единого культурного пространства, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Директор МБУК «Дегтевский СДК» Глухова И.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения МБУК «Дегтевского СДК» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Директор МБУК «Дегтевский СДК» Глухова И.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | X | X | X | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Развитие культурно-досуговой деятельности | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Директор МБУК «Дегтевский СДК» Глухова И.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | В 2022 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Дегтевским СДК». Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Дегтевского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Дегтевского сельского поселения в онлайн формате. В 2022 году осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Дегтевским СДК». Созданы условия для реализации творческого потенциала жителей Дегтевского сельского поселения. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Дегтевского сельского поселения в онлайн формате. В 2022 году проведено 191 мероприятие, которые посетили 51656 человек, в том числе онлайн просмотры. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края. В 2022 году на базе МБУК «Дегтевский СДК» действовали 3 клубных формирований самодеятельного народного творчества по разным направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные и прочие) с числом участников – 67 человек. МБУК «Дегтевский СДК» принимает активное участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках. В рамках мероприятия обеспечено исполнение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МБУК «Дегтевский СДК» за 2022 год составила 35 569,3 рублей. Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено. | – |
| 3. | Контрольное событие программыФормирование единого культурного пространства, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Директор МБУК «Дегтевский СДК» Глухова И.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В.. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУК «Дегтевский СДК» | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» | всего | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 4 445,7 | 4 445,7 | 4 345,5 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2022 год |
|  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Показатель 1.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов  | - | 6,8 | 6,8 | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие культурно - досуговой деятельности» |
| 2. | Показатель 2 .1.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Дегтевскому сельского поселения | процентов | - | 100 | 100 | – |
| 3. | Показатель 2.2.Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | - | 3,7 | 0,86 | В связи с капитальным ремонтом здания МБУК «Дегтевский СДК» |