РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕГТЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2015 ( 10

сл.Дегтево

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Дегтевского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 24.09.2013  № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения»  Администрация Дегтевского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» за 2014 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дегтевского

сельского поселения                                                      В.П.Ручкин

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Дегтевского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Дегтевского сельского  поселения

от  28.02.2015 № 10

Отчет

о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» за 2014 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

На реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» в 2014 году предусмотрено 512,8 тыс. рублей. Фактически освоено 509,9  тыс. рублей или 99,4 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Были приобретены глубинные насосы в количестве 2 штук на сумму 36,6 тыс. рублей; приобретены запасные части к скважинам на сумму 10,1 тыс.рублей; приобретены запасные части к коммунальной технике на сумму 4,8 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют нормативным и санитарным требованиям.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

В 2014 году на уличное освещение было израсходовано 397,9 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 326,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В 2014 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Дегтевского сельского поселения саженцы деревьев. 12.04.2014 был проведен единый день древонасаждений в котором приняло участие  37 человек и 5 предприятий. Было посажено 64 дерева.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 12,5 тыс. руб. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей, и поддержание мест захоронения в нормальном состоянии (подвоз песка, приобретение ограждений).

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

На прочее благоустройство было потрачено 7,3 тыс. руб. Данные средства были направлены на приобретение триммера на сумму 5,6 тыс. руб.; на приобретение запасных частей к бензопилам на сумму 1,7 тыс. руб. Данные мероприятия направлены на улучшение жизни населения Дегтевского сельского поселения.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2014 году на территории Дегтевского сельского поселения были отмежеваны земельные участки на сумму 176,5 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» за 2014 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

в 2014 году.

По итогам 2014 года реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Были приобретены 2 насоса на сумму 36,6 тыс. руб. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: поддержание объектов водопроводно го хозяйства поселения в состоянии, соответствую щем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Объекты водопроводного хозяйства находятся в удовлетвори тельном состоянии и соответствуют нормативным и санитарным требованиям. | - |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2014 году на уличное освещение было израсходовано 433,9 тыс. руб. в том числе на лимит электроэнергии на сумму 326,8 тыс. руб.; |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | в 2014 году специалистами администрации и населением к празднованию 9 мая были высажены на территории Дегтевского сельского поселения саженцы деревьев. 12.04.2014 был проведен единый день древонасажде-ний в котором приняло участие 37 человек и 5 предприятий. Было посажено 64 дерева. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 12,5 тыс. руб. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей, и поддержание мест захоронения в нормальном состоянии (подвоз песка, приобретение ограждений) |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | На прочие благоустройство было потрачено 7,0 тыс. руб. Данные средства были направлены на приобретение триммера на сумму 5,3 тыс. руб.; на приобретение запасных частей к бензопилам на сумму 1,7 тыс. руб. Данные мероприятия направлены на улучшение жизни населения Дегтевского сельского поселения |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2014 году на территории Дегтевского сельского поселения были отмежеваны земельные участки на сумму 176,5 тыс. руб. |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения | всего | 512,8 | 509,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 512,8 | 512,8 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 64,1 | 63,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 64,1 | 63,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | всего | 64,1 | 63,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 64,1 | 63,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 448,7 | 448,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 448,8 | 448,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 398,7 | 397,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 398,7 | 397,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | 29,7 | 29,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 29,7 | 29,3 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 13,0 | 12,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 13,0 | 12,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | 7,3 | 73 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 7,3 | 7,3 |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | 176,5 | 176,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 176,5 | 176,4 |
| Основное мероприятие 3.1 | межевание земельных участков | всего | 176,5 | 176,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 176,5 | 176,4 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент |  |  |  | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент |  |  |  | - |
| 1.3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Дегтевского сельского поселения | процент |  |  |  |  |
| 1.4. | уровень газификации Дегтевского сельского поселения | процент |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент |  |  |  | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент |  |  |  | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Дегтевского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | +47,8 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 30.05.2014 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +14,2 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 30.05.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 28.07.2014 №93/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +38,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.07.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 24.12.2014 №131 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | -4,4 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2014 № 106 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие бактериологическое исследование питьевой воды |  | -45,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 27.10.2014 №114.2 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | -30,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.10.2014 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 25.11.2014 №124.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | -15,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 20.11.2014 № 98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие уличное освещение |  | +248,7 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 10.02.2014 №37 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | -50,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 30.01.2014 № 75 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.03.2014 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +26,2 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 25.02.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 29.04.2014 №75 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +123,1 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.04.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 30.05.2014 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +29,1 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 30.05.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 5 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 25.09.2014 №107.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +5,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 25.09.2014 № 93 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 6 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 27.10.2014 №114.2 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +30,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.10.2014 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 7 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 25.11.2014 №124.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +55,3 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 20.11.2014 № 98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 7 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 24.12.2014 №131 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +30,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 08.12.2014 № 101 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие озеленение |  | -4,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.03.2014 №59 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | -21,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.03.2014 № 80 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 29.04.2014 №75 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +5,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.04.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 30.05.2014 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +5,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 30.05.2014 № 87 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 27.10.2014 №114.2 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +7,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.10.2014 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие содержание мест захоронения |  | +13,0 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.03.2014 №59 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +13,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.03.2014 № 80 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие прочее благоустройство |  | +19,6 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.03.2014 №59 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +7,3 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.03.2014 № 80 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 29.04.2014 №75 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +12,3 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.04.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69«О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Основное мероприятие межевание земельных участков |  | +162,5 |  |
| Изменение 1 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.03.2014 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +14,8 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 30.02.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 2 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 29.04.2014 №75 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +132,5 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.04.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 3 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 28.07.2014 №93/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +5,2 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.07.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Изменение 4 | Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 25.09.2014 №107.1 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 99» | +10,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 25.09.2014 № 93 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 24.12.2013 № 69 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Всего |  | +280,1 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга населения Дегтевского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие повышение качества и надежности коммунальных услуг | 82,0 | 81,8 | 0,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие техническая эксплуатация газораспределительной сети | 33,1 | 32,9 | 0,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие уличное освещение | 462,5 | 462,4 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие прочее благоустройство | 392,6 | 392,5 | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие межевание земельных участков | 347,3 | 347,1 | 0,2 | 0,0 |
| ВСЕГО | 1317,5 | 1316,7 | 0,8 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Дегтевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения»

за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района | за счет бюджета Дегтевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Дегтевского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20_ | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Дегтевского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | в том числе |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения за 2014 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.20_ | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |