ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2017 46

сл.Дегтево

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского** поселения «Муниципальная политика» **за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 24.09.2013 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения» Администрация Дегтевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

##  Глава Администрации Дегтевского

##  сельского поселения В.П. Ручкин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Дегтевского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Дегтевского сельского поселения

от 16.02.2017 № 46

Отчет

о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2016 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы

достигнутые за 2016 год.

 На реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2016 году предусмотрено 30,4 тыс.рублей. фактически освоено 29,4 тыс.рублей или 96,7 процентов.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Дегтевского сельского поселения».

Основное мероприятие 2. «Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Дегтевское сельское поселение».

Основное мероприятие 3. «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» представлены в приложении №1 к Отчету.

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2016 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30,4 тыс.рублей, освоено 29,4 тыс.рублей или 96,7 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 3 к Отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

По итогам 2016 года реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Муниципальная политика», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Глава Администрации Дегтевского

сельского поселения В.П.Ручкин

Приложение № 1

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, (заместитель руководителя ОИВ/ ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Программа 1. «Муниципальная политика» |
| 1.1. | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Дегтевского сельского поселения  | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2016 | на постоян-ной основе | 01.01.2016 | на постоянной основе | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Дегтевского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Дегтевское сельское поселение | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование нормативной базы по общим вопросам в сфере реализации вопросов местного самоуправления | - | - |
| 1.3 | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих | Администрация Дегтевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Разработка современных методик подбора кадров |  |  |

Приложение № 2

 к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.рублей) | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  |  | всего | 30,4 | 29,4 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 30,4 | 29,4 |
| Основное мероприя­тие 1.1  | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Дегтевского сельского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприя­тие 1.2 | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Дегтевское сельское поселение | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основноемероприятие 1.3 | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих | всего | 30,4 | 29,4 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 30,4 | 29,4 |

Приложение № 3

 к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2014 год | 2016 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации Дегтевского сельского поселения | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Формирование системы предоставления муниципальных услуг и исполнения функций органами местного самоуправления, соответствующих потребностям жителей муниципального образования Дегтевское сельское поселение | да/нет | нет | нет | нет | - |
| 3. | Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих | да/нет | нет | нет | нет | - |

Приложение № 4

 к Отчету

 Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Дегтевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| Основное мероприя­тие Повышение эффективности и результативности муниципальной службы через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих |  | 30,4 |  |
| Изменение № 1 | постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 27.06.2016 № 62.2 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 98»  | +18,0 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 20.04.2016 № 153 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.12.2015 № 143 «О бюджете Дегтевского сельского поселения на 2016 год» |
| Изменение № 2 | постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 12.12.2016 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 14.10.2013 № 98» | +12,4 | решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 12.12.2016 № 10 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 28.12.2015 № 143 «О бюджете Дегтевского сельского поселения на 2016 год» |
| ВСЕГО |  | 30,4 |  |