Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Информационное общество»

на 01.07.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения.Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Дегтевского сельского поселения.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | 1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и иной официальной информации | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения.Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Дегтевского сельского поселения.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения) | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольное событие программыОбеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевское сельского поселения и иной официальной информации | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Утверждение изменений бюджетного прогноза Дегтевского сельского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения | Весь период | Весь период | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан. Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей поселения.Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения. | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |