Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» на 01.10.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Весь период | Весь период | 61,7 | 45,1 | 16,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Весь период | Весь период | 61,7 | 45,1 | 16,6 |
| 1.2. | Контрольное событие программыПриведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания  | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 518,0 | 362,3 | 155,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Уличное освещение | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Весь период | Весь период | 439,6 | 296,5 | 143,1 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Весь период | Весь период | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3Содержание мест захоронения | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание кладбищ | Весь период | Весь период | 60,0 | 59,9 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.Прочее благоустройство  | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Весь период | Весь период | 12,7 | 5,9 | 6,8 |
| 2.5. | Основноемероприятие 2.5.Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие программыСовершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | - | - |  - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В | Межевание земельных участков  | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 129,2 | 0,0 | 129,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие программыМежевание земельных участков  | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Ремонт и содержание многоквартирных домов | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 82,5 | 66,9 | 15,6 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Весь период | Весь период | 82,5 | 66,9 | 15,6 |
| 4.2. | Контрольное событие программыОбеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 | 82,5 | 66,9 | 15,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Ведущий специалист Шевцов В.И.Главный бухгалтер Шевцова Н.В.. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества. | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 791,4 | 474,3 | 317,1 |