Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дегтевского сельского поселения» на 01.10.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг.  Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Весь период | Весь  период | 114,2 | 66,6 | 47,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Весь период | Весь  период | 114,2 | 66,6 | 47,6 |
| 1.2. | Контрольное событие программы  Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 777,6 | 569,8 | 207,8 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Уличное освещение | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Весь период | Весь  период | 585,4 | 394,5 | 190,9 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Весь период | Весь период | 6,0 | 2,2 | 3,8 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3  Содержание мест захоронения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание кладбищ | Весь период | Весь период | 86,8 | 86,0 | 0,8 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Прочее благоустройство | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Весь период | Весь период | 83,5 | 71,2 | 12,3 |
| 2.5. | Основное  мероприятие 2.5.  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Весь период | Весь  период | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие программы  Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Межевание земельных участков | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 15,0 | - | 15,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Весь период | Весь  период | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие программы  Межевание земельных участков | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. Ремонт и содержание многоквартирных домов | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 93,7 | 70,2 | 23,5 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Весь период | Весь  период | 93,7 | 70,2 | 23,5 |
| 4.2. | Контрольное событие программы  Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 93,7 | 70,2 | 23,5 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист Шевцов В.И.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В.. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества. | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 1000,5 | 706,6 | 293,9 |