Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 01.07.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель(заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Формирование и исполнение бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ. Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Дегтевского сельского поселения  | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Фор­мирование расходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. |  формирование и исполнение бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программыРазработка проекта изменений бюджетного прогноза Дегтевского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Утверждение изменений бюджетного прогноза Дегтевского сельского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. |   Разработка и внесение в Собрание депутатов Дегтевского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения о бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района и об отчете об исполнении бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве.  Качественная организация исполнения бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района. | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 6516,9 | 2673,8 | 3843,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В.  | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Дегтевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Дегтевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения  | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | Весь период | 6516,9 | 2673,8 | 3843,1 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3Организация планирования и исполнения расходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района  | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Дегтевского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2022 - 2025 годы» | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2023 - 2025 годыв Собрание депутатов Дегтевского сельского поселения  | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 6516,9 | 2673,8 | 3843,1 |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. |   Сохранение объема муниципального долга Дегтевского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленныхБюджетным кодексом Российской Федерации.  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Дегтевского сельского поселения. | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Дегтевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | сохранение объема муниципального долга Дегтевского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Дегтевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программыНе превышение предельного объема муниципального долга Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | по итогам отчетного периода не превышение предельного объема муниципального долга Дегтевского сельского поселения | 01.01.2022 | 01.01.2022 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Шевцова О.А.Главный бухгалтер Шевцова Н.В. |   Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Дегтевского сельского поселения. Сбалансированность бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района. | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | 6516,9 | 2673,8 | 3843,1 |