Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 01.10.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий.  Оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 70,0 | 42,1 | 27,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Весь период | Весь период | 70,0 | 42,1 | 27,9 |
| 1.2. | Контрольное событие программы  Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий.  Оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | Весь период | Весь период | 70,0 | 42,1 | 27,9 |
| 2. | Подпрограмма 2. Обеспечение  безопасности на воде | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий.  Проведение профилактических мероприятий  по предупреждению происшествий на водных объектах. | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий.  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах. | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы  Обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации происшествий на водных объектах | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий.  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах. | Весь период | Весь период | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист - Аммосова С.С. | Снижение рисков возникновения пожаров, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня безопасности населения  от пожаров и происшествий на водных объектах.  Проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров и происшествий на воде.  Повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров и происшествий на воде. | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 70,0 | 42,1 | 27,9 |