РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020 25

сл. Дегтево

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Информационное общество»**

**за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 20.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения», Администрация Дегтевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Дегтевского сельского поселения

от 18.03.2020 № 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2019 год

В соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB702A13BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L7I) муниципальных программ Дегтевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения от 19.09.2018 № 47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дегтевского сельского поселения», Администрация Дегтевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) утверждена постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.10.2018 № 99.

Распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.10.2018 № 110 утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2019 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) в 2019 году, составил 26,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 19,7 тыс. рублей, или 74,6 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I), таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

организация сотрудничества со средствами массовой информации городского, областного и федерального уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности Администрации поселения и Собрания Депутатов по реализации полномочий местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления;

реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения.

Из общих результатов реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были опубликованы в официальном выпуске Дегтевского сельского поселения «Вести Власти», общественно-политической газете Миллеровского района «Наш Край», а также размещены на официальном интернет-сайте Дегтевского сельского поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и иной официальной информации».

В целях информирования населения о деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения и Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Дегтевского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения в сети Интернет.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=83150054565E00B590F4A639EB6893DD63CEC7BA97C161AFADC8F4190F8D2EE7325B4F92AAA4CB35E174AC45z1M) полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 27.12.2018 № 108 «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

По основному мероприятию «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26,4 тыс. рублей, освоено 19,7 тыс. рублей или 74,6 процентов.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2019 года заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 19,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 19,7 тыс. рублей или 74,6 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселенияМиллеровского района на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Дегтевского сельского поселения«Информационное общество» за 2019 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселенияМиллеровского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселенияМиллеровского района составляет 0,75.

3. Эффективность использования средств бюджета Дегтевского сельского поселенияМиллеровского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,3, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2019 года.

Глава Администрации

Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к гражданам производилось по средством размещения информации на официальном сайте в сети интернет в рубрике «Бюджет для граждан». Управленческие решения принимаются с учетом общественного мнения жителей Дегтевского сельского поселения.  Обеспечено бесперебойное функционирование и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения | X | X | 26,4 | 26,4 | 19,7 | 0,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и иной официальной информации | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | В целях информирования населения о деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения и Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Дегтевского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения в сети Интернет. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26,4 | 26,4 | 19,7 | 0,5 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | X | X | X | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.  Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения.  Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Дегтевского сельского поселения.  Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения | Обеспечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к гражданам производилось по средством размещения информации на официальном сайте в сети интернет в рубрике «Бюджет для граждан». Управленческие решения принимаются с учетом общественного мнения жителей Дегтевского сельского поселения.  Обеспечено бесперебойное функционирование и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и иной официальной информации | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.  Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и средств массовой информации по вопросам местного значения.  Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей Дегтевского сельского поселения.  Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации Дегтевского сельского поселения) | В целях информирования населения о деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения и Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Дегтевского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения в сети Интернет. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 26,4 | 26,4 | 19,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 26,4 | 26,4 | 19,7 |
| Подпрограмма 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | всего | 26,4 | 26,4 | 19,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 26,4 | 26,4 | 19,7 |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и иной официальной информации | всего | 26,4 | 26,4 | 19,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | 26,4 | 26,4 | 19,7 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Уровень оповещаемости населения | про­центов | - | 50,0 | 49,0 | - |
| 2. | Показатель 2.  Доля населения, использую­щего информационно-теле­коммуникационную сеть «Интернет» для взаимодей­ствия с органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения | про­центов | - | 30,0 | 31,0 |  |
| Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Дегтевского сельского поселения» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1.  Уровень оповещаемости населения | процентов | - | 50,0 | 49,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| Муниципальная программа  «Информационное общество» | Х | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | - | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Дегтевского сельского поселения и иной официальной информации | - | 6,7 | 6,7 | 0,0 |