РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.03.2020 26

сл. Дегтево

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 20.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения», Администрация Дегтевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

## Глава Администрации

## Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин

Приложение

к постановлению

Администрации

Дегтевского сельского поселения

от 18.03.2020 № 26

Отчет

о реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2019 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы достигнутые за 2019 год.

В соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB702A13BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L7I) муниципальных программ Дегтевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.10.2018 № 47, Администрация Дегтевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) утверждена постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 31.10.2018 № 100.

На реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2019 году бюджетные ассигнования не были предусмотрены.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Дегтевском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях совершенствования пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Дегтевского сельского поселения действуют постановления Администрации Дегтевского сельского поселения:

от 06.02.2017 № 39 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;

от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении Положения о внедрении системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Дегтевского сельского поселения, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранению таких рисков»;

от 09.02.2017 № 36 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дегтевского сельского поселения и их проектов»;

от 06.02.2017 № 25 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения»;

от 06.02.2017 № 24 «Об утверждении методики определения коррупционных рисков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика»;

от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении Положения о Порядке уведомления муниципальным служащим Администрации Дегтевского сельского поселения о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений».

Основное мероприятие «Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции».

В течение 2019 года проводилась кадровая политика в Администрации Дегтевского сельского поселения.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Дегтевского сельского поселения и их проектов».

В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2019 году проекты нормативно-правовых актов Дегтевского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения.

Основное мероприятие «Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Дегтевском сельском поселении».

В течение 2019 года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 20.06.2017 № 46 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение».

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

В течении 2019 года проводилась реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду.

Основное мероприятие «Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции».

В 2019 году 1 специалист Администрации Дегтевского сельского поселения прошел повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации кор­рупционных проявлений на территории Дегтевского сельского поселения. В Администрации Дегтевского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения».

Обеспечен доступ граждан, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения путем опубликования материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном выпуске газеты «Вести Власти» о деятельности органа местного самоуправления Дегтевского сельского поселения.

Проводился отчет Главы Дегтевского сельского поселения о результатах работы Администрации Дегтевского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года и за 2019 год.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Дегтевском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Дегтевском сельском поселении принят и выполняется план мероприятий на 2019 год по профилактике терроризма и экстремизма на территории Дегтевского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 15.07.2019 № 68.

Размещена в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Дегтевского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновения».

Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Дегтевского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0AAB76EH) 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 0,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1,0;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2.1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H) равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Все основные мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2019 года.

Глава Администрации

Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольно-го  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дегтевском сельском поселении» | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Дегтевского сельского поселения действуют постановления Администрации Дегтевского сельского поселения:  от 06.02.2017 № 39 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;  от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении Положения о внедрении системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Дегтевского сельского поселения, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранению таких рисков»;  от 09.02.2017 № 36 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дегтевского сельского поселения и их проектов»;  от 06.02.2017 № 25 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения»;  от 06.02.2017 № 24 «Об утверждении методики определения коррупционных рисков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика»;  от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении Положения о Порядке уведомления муниципальным служащим Администрации Дегтевского сельского поселения о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | В течение 2019 года проводилась кадровая политика в Администрации Дегтевского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Дегтевского сельского поселения и их проектов | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2019 году проекты нормативно-правовых актов Дегтевского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4.  Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Дегтевском сельском поселении | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | В течение 2019 года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 20.06.2017 № 46 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для  снижения правового  нигилизма населения,  формирование антикоррупционного  общественного мнения и  нетерпимости к коррупционному поведению | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | В течении 2019 года проводилась реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6.  Просвещение, обучение и  воспитание по вопросам  противодействия коррупции | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | В 2019 году 1 специалист Администрации Дегтевского сельского поселения прошел повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | Формирование эффективных условий по минимизации кор-рупционных проявлений на территории Дегтевского сельского поселения. В Администрации Дегтевского сельского поселения ведется похозяйственный учет. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности  деятельности  и органов местного  самоуправления | | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения путем опубликования материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном выпуске газеты «Вести Власти» о деятельности органа местного самоуправления Дегтевского сельского поселения.  Проводился отчет Главы Дегтевского сельского поселения о результатах работы Администрации Дегтевского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года и за 2019 год. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 10. | | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Дегтевском сельском поселении | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Специалист первой категории - Теленькова И.П. | X | X | X | - | - | - | - |
| 11. | | Основное мероприятие 2.1. Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Специалист первой категории - Теленькова И.П. | В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Дегтевском сельском поселении принят и выполняется план мероприятий на 2019 год по профилактике терроризма и экстремизма на территории Дегтевского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 15.07.2019 № 68.  Размещена в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Дегтевского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 12. | | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса  мер по предупреждению  террористических актов и  соблюдению правил  поведения при их возникновения | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Специалист первой категории - Теленькова И.П. | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Дегтевского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Дегтевском сельском поселении | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Принятие законодательных и других правовых актов, направленных на привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Дегтевского сельского поселения действуют постановления Администрации Дегтевского сельского поселения:  от 06.02.2017 № 39 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;  от 09.02.2017 № 37 «Об утверждении Положения о внедрении системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Дегтевского сельского поселения, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранению таких рисков»;  от 09.02.2017 № 36 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Дегтевского сельского поселения и их проектов»;  от 06.02.2017 № 25 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в сфере деятельности Администрации Дегтевского сельского поселения»;  от 06.02.2017 № 24 «Об утверждении методики определения коррупционных рисков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика»;  от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении Положения о Порядке уведомления муниципальным служащим Администрации Дегтевского сельского поселения о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | В течение 2019 года проводилась кадровая политика в Администрации Дегтевского сельского поселения. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Дегтевского сельского поселения и их проектов | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Дегтевского сельского поселения | В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2019 году проекты нормативно-правовых актов Дегтевского сельского поселения размещались на официальном сайте Администрации Дегтевского сельского поселения. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Дегтевском сельском поселении | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В.. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оценка состояния коррупции в Дегтевском сельском поселении и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Дегтевском сельском поселении | В течение 2019 года проводился мониторинг в соответствии с решением Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 20.06.2017 № 46 «Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для  снижения правового  нигилизма населения,  формирование антикоррупционного общественного мнения и  нетерпимости к коррупционному поведению | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация комплекса мер, направленных на  повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе  через средства массовой информации | В течении 2019 года проводилась реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.  Просвещение, обучение и  воспитание по вопросам  противодействия коррупции | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | В 2019 году 1 специалист Администрации Дегтевского сельского поселения прошел повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устранение необоснованных запретов в области предпринимательской деятельности | Формирование эффективных условий по минимизации кор-рупционных проявлений на территории Дегтевского сельского поселения. В Администрации Дегтевского сельского поселения ведется похозяйственный учет. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности  деятельности  и органов местного  самоуправления | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Главный специалист Опенченко О.В. |  |  |  | Обеспечение доступа граждан, общественных  объединений и средств массовой информации к  информации о деятельности органов  местного самоуправления | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Дегтевского сельского поселения путем опубликования материалов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном выпуске газеты «Вести Власти» о деятельности органа местного самоуправления Дегтевского сельского поселения.  Проводился отчет Главы Дегтевского сельского поселения о результатах работы Администрации Дегтевского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года и за 2019 год. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Дегтевском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Специалист первой категории Теленькова И.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и  поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Дегтевском сельском поселении принят и выполняется план мероприятий на 2019 год по профилактике терроризма и экстремизма на территории Дегтевского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 15.07.2019 № 68.  Размещена в общедоступных местах письменная информация, направленная на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Дегтевского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса  мер по предупреждению  террористических актов и  соблюдению правил  поведения при их возникновения | Заведующий сектором экономики и финансов  Батурина Е.А.  Специалист первой категории Теленькова И.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Проводились специалистом по ГО и ЧС Администрации Дегтевского сельского поселения совместно с участковым осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Дегтевском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Совершенствование  правового регулирования в  сфере противодействия  коррупции | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Дегтевского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Дегтевском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения,  формирование антикоррупционного  общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Просвещение, обучение и  воспитание по вопросам  противодействия коррупции | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Обеспечение прозрачности  деятельности  и органов местного  самоуправления | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Дегтевском сельском поселении | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Информационно пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил  поведения при их возникновения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет Миллеровского района | - | - |
| бюджет Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| внебюджет­ные источники | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями  коррупции в Дегтевском сельском поселении | процентов | - | 0 | 0 | - |
| 2. | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | - | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Дегтевском сельском поселении» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях круглых столах по темам противодействия коррупции | человек | - | 2 | 1 | - |
| 4. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления | процентов | - | 50,0 | 50,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Дегтевском сельском поселении» | | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1. Доля снижения уровня преступлений, совершенных в общественных местах, на территории Дегтевского сельского поселения | процентов | - | 5,0 | 5,0 | - |