ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

сл. Дегтево

**Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьей 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения от 30.11.2021 № 9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дегтевском сельском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2023 № 375 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Администрация Дегтевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Дегтевского сельского поселения О.В.Опенченко

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Дегтевского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Дегтевского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Дегтевского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 – 2026 годы | до 03 июля  2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Специалисты по своему направлению |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Дегтевского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024-2026 годы, в части налоговых и неналоговых доходов | до 03 июля 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Специалисты по своему направлению |
| 3. | Проведение оценки налоговых расходов Дегтевского сельского поселения | до 01 августа 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Специалисты по своему направлению |
| 4. | Подготовка проекта постановления Администрации Дегтевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Дегтевского сельского поселения на 2024-2026 годы» | до 01 сентября 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А. |
| 5. | Утверждение проекта постановления Администрации Дегтевского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения» | до 01 сентября 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А. |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Дегтевского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по формам, установленным постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района с учетом увеличения с 1 января 2024 г. МРОТ до 19 242 рублей | до 15 сентября  2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Специалисты по своему направлению |
| 7. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе «АЦК – Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | до 11 ноября 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Дегтевского сельского поселения параметров бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета;  предельных показателей расходов | до 15 ноября 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А. |
| 9. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Дегтевского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения  «О бюджете Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов»  «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Дегтевского сельского поселения на 2024 и на плановый период 2025 и 2026годов» | до 15 ноября 2023 г.  до 15 ноября 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Ведущий специалист  Шевцов В.И. |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Дегтевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дегтевского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | до 1 декабря 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А. |
| 11. | Утверждение и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Дегтевского сельского поселения проектов муниципальных программ Дегтевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Дегтевского сельского поселения | не позднее  1 декабря 2023 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Дегтевского сельского поселения |
| 12. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дегтевского сельского поселения в бюджет Миллеровского района на финансовое обеспечение переданных полномочий» (при необходимости) | до 25 декабря 2023 г. | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А. |